## 进度计划
企业知识库/项目部工作台 V1 开发进度计划（含已完成底座 + 人员投入统计首批）v1 (20260921)
工程名: 企业知识库-项目部工作台V1 |  | 项目经理: 陈锐 |  | 总开始/结束: 2026/9/4 至 2026/12/31 |  | 总工期: 96 工作日 | 间隔: 7 天
序号 | 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 责任人 | 计划更新原因 | 责任判定 | 批准人
一、已完成底座·平台骨架与知识问答（enterprise-kb）
1 | 搭建企业级RAG知识库Demo | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 | 陈锐 | 已完成
2 | 太原公司企业级Agent搭建需求收集 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | 陈锐 | 已完成
3 | 太原公司企业级Agent搭建可行性调研 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 6 | 陈锐 | 已完成
二、已完成底座·入库检索增强
4 | Docker Compose 基建：Postgres/Redis/Milvus/MinIO/模型服务与本地运行手册 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | 陈锐 | 已完成
5 | 前端 React 聊天与文档管理初版；仓库发布与安全提示 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 陈锐 | 已完成
6 | FastAPI 后端骨架、配置、Alembic、文档上传与异步接入 worker | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 陈锐 | 已完成
7 | LangGraph 多轮问答：改写/检索判定/混合检索/重排/带引用生成 + SSE | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3 | 陈锐 | 已完成
8 | 结构感知切片与父子分块 structure-v2（小块检索、大块生成）与GPU 模型服务（embedding/rerank）与性能参数调优 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 陈锐 | 已完成
三、待完成底座·组织权限与品牌
9 | 权限模块调研与框架选定 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2 | 陈锐 | 已完成
10 | 文档转换分诊：MinerU/Docling/表格语义化、转换报告与解析缓存；组织树/多岗/密级/项目专业切片；登录会话；语料可见性过滤 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 7 | 陈锐
四、定标与骨架（W1，10/8起）
11 | V1成功标准定稿；明确不做计划图/指标测算/文档草稿/门禁 | 2026/10/8 | 2026/10/9 | 2 | 陈锐
12 | 人员混表+计划表Excel模板；20行样例与3组手算答案 | 2026/10/8 | 2026/10/10 | 3 | 陈锐
13 | personnel模块骨架、数据表与Alembic迁移 | 2026/10/12 | 2026/10/14 | 3 | 陈锐
14 | 本机Compose冒烟；目标机/出网/GPU缺口清单 | 2026/10/13 | 2026/10/14 | 2 | 陈锐
五、人员投入-导入（W2）
15 | 混表（出差/调令/在场）解析、必填与日期校验 | 2026/10/15 | 2026/10/16 | 2 | 陈锐
16 | 计划表导入；错误行号回传；项目权限校验 | 2026/10/19 | 2026/10/21 | 3 | 陈锐
六、人员投入-去重与冲突（W3）
17 | 完全相同记录合并去重规则 | 2026/10/22 | 2026/10/24 | 3 | 陈锐
18 | 时间重叠、跨项目占用打待审标记 | 2026/10/26 | 2026/10/28 | 3 | 陈锐
七、人员投入-统计与差异（W4）
19 | 进场次数、停留天数、累计在场人天口径实现 | 2026/10/29 | 2026/10/30 | 2 | 陈锐
20 | 计划对比差异清单；页面禁止「工时」误导文案 | 2026/11/2 | 2026/11/4 | 3 | 陈锐
八、人员投入-审核流（W5）
21 | 待审确认/驳回；跨项目本项目计入天数；审计落库 | 2026/11/5 | 2026/11/7 | 3 | 陈锐
22 | 确认后重算汇总与差异 | 2026/11/9 | 2026/11/11 | 3 | 陈锐
九、人员投入-查询页收口（W6）
23 | 输入项目编号：汇总、按人明细、差异清单 | 2026/11/12 | 2026/11/13 | 2 | 陈锐
24 | 实际vs计划图表；主路径联调；人员功能冻结 | 2026/11/16 | 2026/11/18 | 3 | 陈锐
十、工作台整合（W7）
25 | 导航挂接「人员投入」与问答；统一当前项目 | 2026/11/19 | 2026/11/21 | 3 | 陈锐
26 | 越权用例、401跳转与空态提示 | 2026/11/23 | 2026/11/25 | 3 | 陈锐
十一、生产部署（W8）
27 | 生产env模板、改默认口令、备份与重启恢复演练 | 2026/11/26 | 2026/11/27 | 2 | 陈锐
28 | 运维启停手册；目标机首装（若环境就绪） | 2026/11/30 | 2026/12/2 | 3 | 陈锐
十二、RAG保底与试点语料（W9）
29 | 试点项目文档入库；准备20条验收问句 | 2026/12/3 | 2026/12/5 | 3 | 陈锐
30 | 问答通过线验收；权限/引用挡路缺陷修复 | 2026/12/7 | 2026/12/9 | 3 | 陈锐
十三、真项目端到端试跑（W10）
31 | 试点项目灌真实/准真实人员记录与计划并走审核 | 2026/12/10 | 2026/12/11 | 2 | 陈锐
32 | 30分钟演示脚本；P0清零；业务试用反馈 | 2026/12/14 | 2026/12/16 | 3 | 陈锐
十四、冻结与交接（W11）
33 | 功能冻结；用户操作说明与运维手册定稿 | 2026/12/17 | 2026/12/19 | 3 | 陈锐
34 | 已知问题清单；演示环境可重建验证 | 2026/12/21 | 2026/12/23 | 3 | 陈锐
十五、正式验收（W12）
35 | 按验收清单逐条勾选；只修现场问题 | 2026/12/24 | 2026/12/28 | 3 | 陈锐
36 | 交接包交付；后续项一页纸（计划图/指标/文档草稿/门禁） | 2026/12/29 | 2026/12/31 | 3 | 陈锐

## 说明与验收
说明
1. 整盘工期：2026/9/1～2026/12/31，合计 96 个工作日（已按单双休扣除休息日）。
2. 其中已完成底座约 15 个工作日（绿色行，「计划更新原因」=已完成）；10/8 起后续计划约 67 个工作日。
3. 一至三阶段对应现有 enterprise-kb 已交付能力：RAG问答、文档接入增强、组织权限、Compose部署、品牌前端。
4. 四至十五阶段为 10/8 起首批业务：人员投入统计 + 生产部署 + RAG试点保底；计划图/指标测算/文档草稿/门禁不在本表。
5. 单双休：每周日休息；ISO 单周周六上班，双周周六休息。落在休息日的起止已改到相邻工作日。
6. 项目经理/责任人：陈锐。
12/31 验收清单（摘要）
① 输入试点项目编号可出投入汇总与差异清单
② 出差/调令/在场可导入；重复合并；重叠与跨项目须人工确认
③ 次数/天数与手算一致；不把在场天数当工时
④ 未授权不可见；RAG试点可问带引用（底座能力）
⑤ 目标环境可启停备份；非首批功能不作为本版缺陷