## 进度计划
企业知识库/项目部工作台 V1 开发进度计划（人员投入统计首批）v1 (20260921)
工程名: 企业知识库-项目部工作台V1（人员投入统计） |  | 项目经理: 待填写 |  | 总开始/结束: 2026/10/8 至 2026/12/31 |  | 总工期: 67 工作日 | 间隔: 7 天
序号 | 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 责任人 | 计划更新原因 | 责任判定 | 批准人
一、定标与骨架（W1）
1 | V1成功标准定稿；明确不做计划图/指标测算/文档草稿/门禁 | 2026/10/8 | 2026/10/9 | 2 | 陈锐
2 | 人员混表+计划表Excel模板；20行样例与3组手算答案 | 2026/10/8 | 2026/10/10 | 3 | 陈锐
3 | personnel模块骨架、数据表与Alembic迁移 | 2026/10/12 | 2026/10/14 | 3 | 陈锐
4 | 本机Compose冒烟；目标机/出网/GPU缺口清单 | 2026/10/13 | 2026/10/14 | 2 | 陈锐
二、人员投入-导入（W2）
5 | 混表（出差/调令/在场）解析、必填与日期校验 | 2026/10/15 | 2026/10/16 | 2 | 陈锐
6 | 计划表导入；错误行号回传；项目权限校验 | 2026/10/19 | 2026/10/21 | 3 | 陈锐
三、人员投入-去重与冲突（W3）
7 | 完全相同记录合并去重规则 | 2026/10/22 | 2026/10/24 | 3 | 陈锐
8 | 时间重叠、跨项目占用打待审标记 | 2026/10/26 | 2026/10/28 | 3 | 陈锐
四、人员投入-统计与差异（W4）
9 | 进场次数、停留天数、累计在场人天口径实现 | 2026/10/29 | 2026/10/30 | 2 | 陈锐
10 | 计划对比差异清单；页面禁止「工时」误导文案 | 2026/11/2 | 2026/11/4 | 3 | 陈锐
五、人员投入-审核流（W5）
11 | 待审确认/驳回；跨项目本项目计入天数；审计落库 | 2026/11/5 | 2026/11/7 | 3 | 陈锐
12 | 确认后重算汇总与差异 | 2026/11/9 | 2026/11/11 | 3 | 陈锐
六、人员投入-查询页收口（W6）
13 | 输入项目编号：汇总、按人明细、差异清单 | 2026/11/12 | 2026/11/13 | 2 | 陈锐
14 | 实际vs计划图表；主路径联调；人员功能冻结 | 2026/11/16 | 2026/11/18 | 3 | 陈锐
七、工作台整合（W7）
15 | 导航挂接「人员投入」与问答；统一当前项目 | 2026/11/19 | 2026/11/21 | 3 | 陈锐
16 | 越权用例、401跳转与空态提示 | 2026/11/23 | 2026/11/25 | 3 | 陈锐
八、生产部署（W8）
17 | 生产env模板、改默认口令、备份与重启恢复演练 | 2026/11/26 | 2026/11/27 | 2 | 陈锐
18 | 运维启停手册；目标机首装（若环境就绪） | 2026/11/30 | 2026/12/2 | 3 | 陈锐
九、RAG保底与试点语料（W9）
19 | 试点项目文档入库；准备20条验收问句 | 2026/12/3 | 2026/12/5 | 3 | 陈锐
20 | 问答通过线验收；权限/引用挡路缺陷修复 | 2026/12/7 | 2026/12/9 | 3 | 陈锐
十、真项目端到端试跑（W10）
21 | 试点项目灌真实/准真实人员记录与计划并走审核 | 2026/12/10 | 2026/12/11 | 2 | 陈锐
22 | 30分钟演示脚本；P0清零；业务试用反馈 | 2026/12/14 | 2026/12/16 | 3 | 陈锐
十一、冻结与交接（W11）
23 | 功能冻结；用户操作说明与运维手册定稿 | 2026/12/17 | 2026/12/19 | 3 | 陈锐
24 | 已知问题清单；演示环境可重建验证 | 2026/12/21 | 2026/12/23 | 3 | 陈锐
十二、正式验收（W12）
25 | 按验收清单逐条勾选；只修现场问题 | 2026/12/24 | 2026/12/28 | 3 | 陈锐
26 | 交接包交付；后续项一页纸（计划图/指标/文档草稿/门禁） | 2026/12/29 | 2026/12/31 | 3 | 陈锐

## 说明与验收
说明
1. 开发窗口：2026/10/8～2026/12/31。表内「天数」和总工期都是工作日，已去掉休息日。
2. 单双休：每周日休息；ISO 单周（如第41周）周六上班，双周（如第42周）周六休息。若公司大小周与此相反，需要整表对调周六。
3. 落在休息日上的开始/结束已改到相邻工作日。例如周日开始改为下周一，周日结束改为前一个工作日。
4. 责任人：陈锐。项目管理首批只做「人员投入统计」。
5. 「间隔: 7 天」仍表示按周排期，每周五对照验收。
12/31 验收清单（摘要）
① 输入试点项目编号可出投入汇总与差异清单
② 出差/调令/在场可导入；重复合并；重叠与跨项目须人工确认
③ 次数/天数与手算一致；不把在场天数当工时
④ 未授权不可见；RAG试点可问带引用
⑤ 目标环境可启停备份；非首批功能不作为本版缺陷