## 方案对比
内网多Agent平台 三种方案对比
已确认：检索片段可发给 DeepSeek。V1试跑采用档A：云端生成 + 本地CPU检索（零GPU采购）。真·纯云端(检索也上云)不采用。全内网L20为后续预案。硬件价为2026-09国内含税参考价。API按Flash高峰公开价粗算，不是账单。
方案 | 结论 | 数据边界 | 生成 | 检索 | 第一年采购 | 参考金额 | 说明
档A：云端生成+本地CPU检索 | V1试跑采用 | 原文、向量、BM25留内网；问句+命中片段可出网 | DeepSeek deepseek-v4-flash | bge-m3 + bge-reranker-v2-m3，Xinference device=cpu | 零GPU；沿用现有开发机 / Compose | 硬件 0；API按量 | 与现enterprise-kb默认一致。不买卡即可验证问答、引用、多轮、入库。
档B：真·纯云端 | 不采用 | 问句、命中片段、待向量化文本都出网 | DeepSeek等公有云API | 云端embedding / rerank | 可不买GPU，但要接云端检索API | 硬件近0；API另计 | 上线也快，但向量化文本也出网；第一版不走这条。
混合(上GPU检索) | 全员入口后按需 | 同档A边界 | 仍用DeepSeek Flash | 同上，迁到L4 GPU | 业务机约6.5万；L4约2.1万按需 | 约6.5万起；API一年大约几千到一两万 | CPU重排跟不上再加L4。不是V1采购项。
全内网 | 预案，触发后再买 | 生成也不出网 | Qwen2.5-32B-Instruct（或Qwen3-32B），备选GLM-4-32B-0414 | 同上，放在L4 | 业务机+推理主机+L4+L20 | 一期硬件约16.9万；含交换机/UPS约18.1万 | 买的是数据不出网。出网政策收紧或API不稳/不便宜时再启用。
迭代阶段（按这个买）
阶段 | 运行方案 | 采购 | 参考金额(元) | API | 进入下一步的条件
1. V1试跑(当前) | 档A | 零GPU；Compose起Postgres/Redis/Milvus；model-service用CPU；DeepSeek key | 0 | 按量，Flash | 功能验收通过，准备扩大范围
2. 全员入口 | 档A→按需加L4 | 业务机32核/128GB/NVMe；L4仅当CPU重排跟不上 | 65000 | 一年大约几千到一两万 | 出网政策收紧，或API不稳、年费明显高于本地
2b. 重排跟不上时 | 混合+GPU检索 | 加L4 24GB，TEI跑bge-m3+bge-reranker-v2-m3 | 21000 | 不变 | 并入上一阶段，不是V1必买
3. 转为全内网 | 全内网预案 | 再加推理主机+L20 48GB，换Qwen2.5-32B-Instruct INT4 | 83000 | 生成改为0 | 阶段2触发条件成立。若尚无L4再加2.1万
API 粗算口径：2026-09-10 后 Flash 高峰价，未命中输入 2 元、输出 8 元 / 百万 tokens。假设每人每天 8 问、每问 3 次调用、每次约 6 千输入 + 1 千输出，且都发生在工作高峰、缓存未命中。110 人全员打满大约一年几千到一两万元；上下文拉得很长或改用 Pro 会上去。价格会变，以 DeepSeek 当时定价页为准。金额不含实施人力、机柜租赁和品牌整机 15%-30% 的维保上浮。